Curso de Planejamento e Gestão de Obras Públicas

## Título e descrição geral do Curso:

a. Título: Planejamento e Gestão de Obras Públicas.

b. Descrição Geral do Curso:
As disciplinas que compõem o curso foram pensadas e instituídas a partir das necessidades dos diversos atores que estão envolvidos no processo de planejamento e elaboração de peças técnicas fundamentais para uma boa contratação – ETP, Anteprojeto, Projeto Básico etc. O conteúdo programático aborda as atualizações trazidas pelo Novo Marco Legal da Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021) e as recomendações mais recentes dos órgãos de controle, a exemplo do TCU, da CGU, do TCE/SP e do TCM/SP.

Objetiva-se também orientar os alunos quanto aos temas da orçamentação e no uso das referências de preço. Ao longo das apresentações diversos estudos de caso com exemplos concretos serão apresentados. A dinâmica das aulas dará oportunidade aos alunos a pensar e ter uma visão crítica sobre os temas do planejamento, gestão e orçamentação de um empreendimento.

Por fim, serão realizados estudos de caso com ênfase aos casos práticos envolvendo o planejamento, gestão e orçamentação de uma variedade de obras propiciará um grande aprendizado, principalmente entender como se dá a fiscalização exercida pelos órgãos de controle. A ideia é que o aluno não só aprenda a teoria, mas também saiba aplicá-la aos seus processos licitatórios.

2. Características do Curso:

- Duração: 3 dias;

- Carga horária: 24 horas;

- Metodologia: Aulas expositivas, estudos de caso, debates e interação com os instrutores;

- Serão apresentados diversos estudos de caso com exemplos concretos como forma de buscar um amplo debate com a turma. A dinâmica das aulas dará oportunidade aos alunos a pensar e ter uma visão crítica sobre os temas do curso.

- Para o maior aprendizado, a abordagem dinâmica das aulas unirá a teoria aos estudos de caso, convidando o aluno a participar do problema e da solução.

- Instrutores

  - 1º dia: Acelino Rodrigues Alves;

  - 2º dia: José de Castro Barreto Junior;

  - 3º dia: Acelino Rodrigues Alves e José de Castro Barreto Junior.

3. Objetivos do Curso:

- Capacitar os participantes a planejar contratações de obras públicas à luz da Lei nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 62.100/2022, dominando o ciclo do empreendimento — do Plano de Contratações Anual (PCA) e do Estudo Técnico Preliminar (ETP) ao anteprojeto, ao projeto básico e ao projeto executivo — sob os princípios da governança e da segregação de funções;

- Habilitar os alunos a selecionar e aplicar adequadamente os regimes de execução contratual (empreitada por preço unitário e global, contratação integrada e semi-integrada), compreendendo suas regras de medição e pagamento, a alocação de riscos e os limites das alterações contratuais;

- Desenvolver a competência para elaborar e analisar criticamente a matriz de riscos nas contratações integrada e semi-integrada, identificando as responsabilidades das partes e prevenindo aditivos indevidos e distorções de projeto;

- Proporcionar o domínio da orçamentação de obras públicas — composição de custos diretos e indiretos, BDI, encargos sociais e referências de preço (SINAPI, SICRO e Tabela de Custos da SIURB) — e a correta identificação e mensuração de sobrepreço e superfaturamento;

- Instrumentalizar os participantes para a gestão e a fiscalização da execução contratual e para o adequado relacionamento com os órgãos de controle (TCU, TCE/SP e TCM/SP), por meio de estudos de caso que integrem planejamento, orçamentação e jurisprudência aplicada.

4. Público-alvo do Curso:

Profissionais que atuam na contratação, fiscalização, execução e auditoria de empreendimentos públicos, incluindo:

- Gestores e fiscais de obras e contratos;

- Membros de comissões de licitação;

- Profissionais de engenharia e arquitetura;

- Construtores do setor privado que contratam com a Administração pública;

- Assessores jurídicos;

- Procuradores;

- Controladores e auditores;

- Outros profissionais envolvidos na execução e controle de obras públicas.

5. Conteúdo Programático:

| Unidades Temáticas | Carga horária |
| --- | --- |
| 1) Planejamento da Contratação conforme a Lei 14.133/21 1.1 — Panorama e Governança do Planejamento de Obras Públicas Base normativa: Lei 14.133/21, arts. 5º, 6º, 11 e 12; Decreto Municipal 62.100/22, arts. 1º, 2º, 5º, 6º e 7º 1.1.1 O paradigma do planejamento na Lei 14.133/21: - Princípios do planejamento, da eficiência e da segregação de funções (art. 5º); - Ciclo de um empreendimento de obra pública: do ETP à pós-ocupação. 1.1.2 Planejamento estratégico das obras (modelo PE-PT-PO): - Nível estratégico (PE): autoridade máxima, PCA, PPA, LDO, LOA; - Nível tático (PT): diretoria/coordenação, planejamento e segregação de funções - Nível operacional (PO): equipe de planejamento, DFD, ETP, anteprojeto/TR/PB, projeto executivo. 1.1.3 Plano de Contratações Anual (PCA/PAC): - Papel do PCA: racionalização de compras e alinhamento orçamentário (PPA, LDO, LOA); - Regra federal: elaboração do DFD e consolidação do PCA no exercício anterior à contratação; - Regra municipal (Decreto 62.100/22, arts. 5º e 6º): conteúdo mínimo do PCA, divulgação e competência da COBES/SEGES; - Competências das autoridades máximas para aprovação do PCA e autorização de licitações (art. 2º). 1.1.4 Governança das contratações de obras: - Governança e integridade nas contratações (art. 11, parágrafo único, Lei 14.133/21; art. 7º, Decreto 62.100/22); - Segregação de funções entre área requisitante e área técnica; - Papel institucional da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras — SIURB (Decreto 62.100/22, art. 18). 1.2 — Estudo Técnico Preliminar (ETP) Base normativa: Lei 14.133/21, art. 6º, XX, e art. 18, §§1º e 2º; IN Federal 58/2022; Decreto Municipal 62.100/22, arts. 18 a 20; IN 1/SEGES/2023 1.2.1 Conceito e função do ETP: - Definição legal (art. 6º, XX): documento constitutivo da primeira etapa do planejamento; - Base para anteprojeto, termo de referência ou projeto básico; - A distinção entre necessidade (o problema) e solução (o como). 1.2.2 Elementos obrigatórios e facultativos (art. 18, §§1º e 2º): - Os 13 elementos do ETP e o "núcleo duro" obrigatório (incisos I, IV, VI, VIII e XIII); - Justificativa obrigatória para ausência de elemento facultativo; - Levantamento de mercado e escolha motivada da solução técnica e economicamente mais vantajosa; 1.2.3 Viabilidade técnica e econômica: - Valor Presente de Custos (VPC): analisando o ciclo de vida além do preço de aquisição; - Posicionamento conclusivo do ETP e vinculação (ou não) da autoridade competente à conclusão da equipe de planejamento. 1.2.4 ETP em obras e serviços de engenharia: - Simplificação para serviços comuns de engenharia (art. 18, §3º); - Definição do regime de execução a partir da solução técnica: projeto básico completo x anteprojeto/contratação integrada. 1.2.5 Exceções à elaboração do ETP: - Hipóteses de dispensa e de facultatividade (IN 58/2022, art. 14; Lei 14.133/21, arts. 75 e 90, §7º). 1.2.6 Regulamentação municipal do ETP (Decreto 62.100/2022): - Competência regulamentar de SIURB, SMSUB e SMIT para normas complementares de ETP (arts. 18 a 20); - Instrução Normativa nº 1/SEGES/2023 — elaboração de Estudos Técnicos Preliminares no Município de São Paulo; - Responsabilidade conjunta entre área requisitante e área técnica; registro de divergências não saneadas. 1.2.7 Jurisprudência aplicável: - TCU, Acórdão 829/2023-Plenário: ausência de estudo comparativo de alternativas — caso da Ponte do Rio Igaraçu; - TCU, Acórdão 2273/2024-Plenário: o ETP não é anexo obrigatório do edital, mas sua divulgação é recomendável; - Orientações do TCE-SP sobre a obrigatoriedade do ETP (Comunicado sobre aplicação da Lei 14.133/21). 1.3 — Anteprojeto, Projeto Básico e Projeto Executivo Base normativa: Lei 14.133/21, art. 6º, XXIV, XXV e XXVI; Decreto Municipal 62.100/22, art. 18; Lei Municipal 16.139/2015; OT-IBR 001/2006, 006/2016 e 008/2020 1.3.1 Anteprojeto: - Definição legal (art. 6º, XXIV): concepção da obra e justificativas técnicas e econômicas; - Condições de contorno: o que se pretende construir + condições ambientais; - Conteúdo técnico essencial segundo a OT-IBR 006/2016 (IBRAOP). 1.3.2 Projeto Básico: - Definição legal (art. 6º, XXV) e elementos obrigatórios (alíneas "a" a "f"); - Peças essenciais: desenhos, memorial descritivo, especificações técnicas, cronograma físico-financeiro e orçamento; - Obrigações de meio x obrigações de resultado (OT-IBR 006/2016) e o momento de definição de cada uma; - Obrigatoriedade do projeto básico completo conforme o regime de execução (art. 46, Lei 14.133/21). 1.3.3 Projeto Executivo: - Definição legal (art. 6º, XXVI): detalhamento do projeto básico; - Limites do detalhamento: vedação de alteração financeira relevante e de mudança das soluções técnicas originais; - Documentação "As Built" (NBR 14645/2005). 1.3.4 Regulamentação municipal (Decreto 62.100/2022, art. 18): - Remissão aos requisitos de Projeto Básico da Lei Municipal nº 16.139/2015; - Competências da SIURB: sistema informatizado de acompanhamento de obras, padronização técnica, metodologia de anteprojeto para contratação integrada e Tabela de Custos Unitário; - Manifestação técnica sobre a substituição do projeto executivo por especificação em TR/PB (art. 18, §2º); - Caracterização de serviço de engenharia como comum ou especial (art. 18, §3º). 1.3.5 Responsabilidade técnica e riscos de projeto: - Responsabilidade objetiva do projetista por falhas de projeto, mesmo após o recebimento definitivo (art. 140, §5º); - Aditivos decorrentes de falha de projeto: apuração obrigatória de responsabilidade e ressarcimento; - Novo tipo penal — omissão grave de dado ou informação por projetista (art. 337-O do Código Penal). 1.3.6 Jurisprudência aplicável: - Súmula 261 e Acórdão 1874/2007-TCU: a imutabilidade do objeto e os limites do projeto executivo; - Acórdão 1158/2013-TCU: o projeto executivo não tem efeito retroativo para sanear falhas do projeto básico; - Súmula 260-TCU e Acórdão 1981/2009-TCU: exigência de ART/RRT; - Entendimentos do TCE/SP e do TCM/SP. | 4 horas |
| 2) Regimes de Execução Contratual 2.1 Fundamentos do regime de execução: - Conceito: forma de aferição, medição e pagamento do objeto contratado; - Gestão de riscos e responsabilidades entre as partes; - Decisão estratégica: remuneração por preço global (total) x remuneração por quantidades efetivamente executadas (preço unitário). 2.2 Modalidades do art. 46 da Lei 14.133/21 e evolução histórica: - Empreitada por preço unitário; empreitada por preço global; empreitada integral; contratação por tarefa; contratação integrada; contratação semi-integrada; fornecimento e prestação de serviço associado; - Linha do tempo normativa: Lei 8.666/1993 → Lei 12.462/2011 (RDC) → Lei 13.303/2016 (estatais) → Lei 14.133/2021; - Regras de medição e pagamento do art. 46, §9º: sistemática de preço global vinculada ao cronograma físico-financeiro, foco em metas de resultado e vedação de remuneração por preços unitários nos regimes de preço global. 2.3 Empreitada por Preço Unitário (EPU) — art. 46, I: - Remuneração pela multiplicação da planilha orçamentária pelas unidades de serviço efetivamente executadas; - Exigência de alta precisão do projeto básico e distinção entre imprecisão inerente e deficiência de projeto; - Grau de precisão exigido na medição: quantidade medida em campo = quantidade paga; - Alteração de quantitativos sem termo aditivo: hipóteses e limites do apostilamento (art. 136 do Decreto nº 62.100/2022 e Decreto Federal nº 7.983/2013, art. 13, II — limite de 10% do valor do contrato); - Erro de quantidade pleiteada x critério de quantificação/coeficiente de consumo de insumos (cuidado técnico na análise de pleitos). 2.4 Empreitada por Preço Global (EPG) — art. 46, II: - Contratação por preço certo e total; necessidade de projeto básico com alto grau de detalhamento; - Alocação do risco de erros e omissões de quantificação ao licitante (regra geral); - Regras de medição por eventograma: pagamento vinculado a etapas 100% concluídas, vedação de medição parcial de etapas inacabadas; - Limites para aditivos em EPG: até 25%/50% (limite legal geral) e até 10% para alterações motivadas por falhas ou omissões de projeto (art. 13, II, do Decreto Federal nº 7.983/2013); - A fronteira de responsabilidade do fiscal de contrato: responsabilidade subjetiva por erro grosseiro (art. 28 da LINDB) x responsabilidade objetiva do projetista (art. 140, §5º, da Lei 14.133/21). 2.5 Regras do Decreto Municipal nº 62.100/2022 aplicáveis à execução do contrato: - Art. 18, IV — atribui à SIURB a competência de fixar a metodologia para elaboração do anteprojeto nos casos de contratação integrada; - Art. 28, §§ 3º e 4º — regra específica de formação do valor estimado nos regimes de contratação integrada e semi-integrada: uso de orçamento sintético, possível remuneração do risco, e reserva da metodologia expedita/paramétrica apenas às frações do empreendimento não detalhadas no anteprojeto (com exigência de mesmo nível de detalhamento do licitante). 2.6 Jurisprudência sobre regimes de execução: - TCU, Acórdão 19/2017-Plenário: o dilema EPG x EPU em obras de reforma; - TCU, Acórdão 1977/2013-Plenário: critérios para escolha entre EPG (projeto com boa margem de precisão) e EPU (imprecisão inerente de quantitativos, reformas, movimentação de terra); - TCU, Acórdão 1643/2024-Plenário: variação de quantitativos em obras de natureza incerta (contenção de encostas) e limites para apostilamento; - TCU, Acórdão 363/2007-Plenário: vedação ao enriquecimento sem causa em contratos por preço global; - TCM-SP: orientações quanto à responsabilização de fiscais de obras e à exigência de memória de cálculo e justificativa técnica para aditivos. | 2 horas |
| 3) Contratação Integrada, Matriz de Riscos e Contratação Semi-Integrada 3.1 Contratação Integrada — art. 46, V, e art. 6º, XXXII: - Conceito: contratado responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo, executar a obra, fornecer bens e realizar montagem, teste e pré-operação até a entrega final; - Fluxo licitação-execução: anteprojeto da Administração → projeto básico e executivo do contratado → aprovação da Administração em cada etapa; - Distinção essencial: anteprojeto não é projeto básico — nível de detalhamento e efeitos jurídicos distintos. 3.2 Motivações e requisitos para a adoção da contratação integrada: - Busca por real competição em termos de solução de projeto; - Distinção relevante entre as possíveis soluções técnicas a serem apresentadas; - Dificuldade da própria Administração em definir a melhor solução técnica/metodológica; - Recomendação de motivação preferencial no Estudo Técnico Preliminar (ETP); - Inovação tecnológica: na Lei 14.133/21, exigência restrita à modalidade diálogo competitivo (diferença em relação às Leis 12.462/2011 e 13.303/2016). 3.3 Contratação Semi-Integrada — art. 46, VI, e art. 6º, XXXIII: - Conceito: contratado responsável por elaborar e desenvolver o projeto executivo a partir de projeto básico fornecido pela Administração; - Possibilidade de o contratado propor alterações no projeto básico, mediante autorização prévia da Administração e comprovação de superioridade em custo, qualidade, prazo ou manutenção; - Vedação de acréscimo do valor contratual em razão de inovações propostas pelo contratado; risco integral da alteração é do contratado; - Vedação do uso de metodologia paramétrica/expedita para frações do objeto na contratação semi-integrada (art. 23, §5º, da Lei 14.133/21). 3.4 Regras do Decreto Municipal nº 62.100/2022 específicas para os regimes integrado e semi-integrado: - Metodologia de elaboração do anteprojeto fixada pela SIURB (art. 18, IV); - Formação do valor estimado por orçamento sintético e reserva da metodologia expedita/paramétrica às frações não detalhadas no anteprojeto (art. 28, §§3º e 4º); - Exigência de nível de detalhamento do orçamento do licitante equivalente ao do orçamento sintético da Administração. 3.5 Matriz de Riscos: - Conceito de risco: efeito da incerteza nos objetivos (ISO 31000/2018) e possibilidade de evento que afete negativamente a realização dos objetivos (COSO); - Avaliação por probabilidade x impacto e a lógica causa – evento – consequência; - Ações preventivas e controles internos (mitigação da probabilidade) x ações de contingência e plano de continuidade (mitigação do impacto); - Obrigatoriedade da matriz de riscos nos regimes de contratação integrada e semi-integrada e em obras e serviços de grande vulto (art. 22, §3º, da Lei 14.133/21); - Alocação dos riscos de fatos supervenientes associados à escolha da solução de projeto básico como responsabilidade do contratado (art. 22, §4º, da Lei 14.133/21); - Exemplo de estrutura de matriz de riscos (referência: matriz de riscos do DNIT) — tipo de risco, descrição, materialização, mitigação e alocação. 3.6 Alteração de valores contratuais nos regimes integrado e semi-integrado: - Regra geral de vedação de alteração dos valores contratuais (art. 133, caput, da Lei 14.133/21); - Hipóteses excepcionais: caso fortuito ou força maior; necessidade de alteração do projeto a pedido da Administração sem erro/omissão do contratado; superioridade de inovações propostas pelo contratado na semi-integrada; evento superveniente alocado na matriz como risco da Administração. 3.7 Riscos típicos e problemas práticos mais frequentes: - Anteprojeto com soluções antieconômicas e assimetria de benefícios em favor do contratado; - Projeto básico entregue com qualidade inferior à exigida no anteprojeto; - Aditivos irregulares e distorção da matriz de riscos; - Início de obra sem projeto aprovado; - Particularidades de obras lineares e segmentos heterogêneos ('jogo de planilha' entre trechos simples e onerosos). 3.8 Jurisprudência sobre contratação integrada, semi-integrada e matriz de riscos: - TCU, Acórdão 2591/2017-Plenário: aditivo contratual indevido decorrente de erro no anteprojeto; anteprojeto tem caráter meramente referencial e risco de suas indefinições é do contratado; - TCU, Acórdão 1182/2025-Plenário: matriz de riscos genérica e inadequada ao regime de execução, com prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro; diretrizes de detalhamento, premissas claras e padronização de modelos de matriz; - TCM-SP: orientações da Escola Superior de Gestão e Contas Públicas sobre alocação de riscos nas contratações municipais (ciclo de estudos 'Obras e Serviços de Engenharia sob a Nova Lei de Licitações e Contratos') e sobre a distinção entre projeto básico e executivo em contratações integradas municipais. | 2 horas |
| Orçamentação de Obras Públicas ## Módulo 1 — Fundamentos, Estrutura do Orçamento e Encargos Sociais - A orçamentação de obras no marco da Lei nº 14.133/2021 (art. 23): valor estimado e compatibilidade com os preços de mercado. - Fontes e parâmetros de preços; bancos de dados públicos; ordem de prioridade dos parâmetros (art. 23, § 2º). - Estrutura do valor estimado: Custo Direto + BDI + Encargos Sociais; sigilo do orçamento (art. 24). - Economia de escala e peculiaridades do local de execução do objeto. - Encargos sociais sobre a mão de obra horista e mensalista; composição e demonstrativo analítico. Base legal e de controle contemplada no módulo: Legislação municipal — Decreto nº 62.100/2022: art. 27 (pesquisa de preços); art. 28, "caput" e § 1º (obras e serviços de engenharia: valor estimado + BDI + Encargos Sociais; Tabela de Custos SIURB e ordem de parâmetros); arts. 29, 31 a 33 (pesquisa excepcional, repetição, sigilo e diretrizes de valores de referência). Jurisprudência do TCM/SP: TC 12.754/2023 (Bol. 55); TC 12.324/2023 (Bol. 67); TC 466/2016 (Bol. 68); TC 1.757/2026 (Bol. 81); TC 6.148/2026 (Bol. 83); encargos e planilha: TC 10.920/2020 (Bol. 60) e TC 12.532/2025 (Bol. 81); economia de escala: TC 11.232/2022 (Bol. 60), TC 11.131/2022 (Bol. 69) e TC 6.872/2026 (Bol. 83). ## Módulo 2 — Custos Indiretos e BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) - Conceito de custos indiretos nos sistemas SINAPI e SICRO (Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário). - Administração Local: definição, faixas referenciais e pagamento proporcional à execução física (Acórdãos 2.622/2013, 1.247/2016 e 845/2021; arts. 62 e 63 da Lei nº 4.320/1964). - Instalação e manutenção do canteiro de obras (NBR nº 12.284/1991; cadernos técnicos do DNIT e do SINAPI). - Mobilização e desmobilização como custo direto (Manual do SICRO). - Conceito e composição do BDI; despesas indiretas e bonificação; fórmula Preço = (1 + BDI) × Custo. - Taxas referenciais de BDI por tipo de obra; BDI reduzido/diferenciado e Súmula nº 253/TCU (Decreto nº 7.983/2013; Acórdão 2.340/2024). - Composição analítica do BDI: Administração Central, Despesas Financeiras (SELIC), Seguros e Garantias, Riscos, Lucro e Tributos (PIS, COFINS e ISSQN). - Desoneração da folha e CPRB; escolha do menor valor global (Leis nos 12.844/2013, 13.043/2014, 13.161/2015 e 14.973/2024). - IRPJ e CSLL no BDI: natureza direta e personalística (Súmula nº 254/2010; Acórdão 648/2016). Base legal e de controle contemplada no módulo: Legislação municipal — Decreto nº 62.100/2022: art. 28, "caput" (composição de custos unitários; BDI de referência e Encargos Sociais no valor estimado de obras e serviços de engenharia). Jurisprudência do TCM/SP: TC 5.323/2021 (Bol. 75 — Adm. Local e Transportes fora do BDI, como custos diretos); TC 5.468/2022 (Bol. 80 — BDI diferenciado obrigatório); TC 16.909/2019 (Bol. 76) e TC 16.943/2019 (Bol. 80 — vedação à "administração contratada"). ## Módulo 3 — Tipos de Orçamento e Composições de Custos Unitários (CPU) - Orçamento sintético: conceito, anteprojeto e regime de contratação integrada. - Metodologias de estimativa de custos: paramétrica e expedita. - Orçamento detalhado (analítico): composições de custos unitários e pesquisa de preços (IBRAOP OT — IBR 004/2012). - Documentos que acompanham o orçamento detalhado: cronograma físico-financeiro, curvas ABC e Curva S, composições e memórias de cálculo. - Margem de precisão do orçamento e sua distinção dos limites de aditamento (art. 125). - Composições SICRO e SINAPI; Tabela de Custos Unitários; ficha técnica de insumo; atualizações a partir de 2025. - Escolha entre composições do SICRO e do SINAPI conforme as peculiaridades locais. - Cotação local e economia de escala (art. 23; art. 8º do Decreto nº 7.983/2013). - Exercícios práticos integrando orçamento, cronograma e CPU; uso de inteligência artificial em cadernos técnicos. Base legal e de controle contemplada no módulo: Legislação municipal — Decreto nº 62.100/2022: art. 28, §§ 3º e 4º (contratação integrada e semi-integrada; orçamento sintético; metodologia expedita/paramétrica; anteprojeto; nível de detalhamento exigido nas propostas). Jurisprudência do TCM/SP: TC 15.372/2024 (Bol. 60 — tabela de custos unitários atualizada); TC 10.049/2023 (Bol. 83 — projeto básico); TC 16.943/2019 (Bol. 80 — remuneração por composições de preços unitários). ## Módulo 4 — Planejamento e Controle da Execução - Planejamento da contratação: Estudo Técnico Preliminar (ETP) e projeto básico como base do orçamento. - Cronograma físico-financeiro: elaboração e análise crítica da distribuição dos percentuais. - Curva de Valor Agregado (Curva S): benefícios, cálculo de atrasos e Índice de Desempenho de Prazo (IDP); multa de mora (art. 162). - Reflexos dos atrasos nos contratos de supervisão e gerenciamento; matriz de risco (Acórdão 266/2024). - Curva ABC de serviços e de insumos como instrumentos de gestão, fiscalização e auditoria. Base legal e de controle contemplada no módulo: Legislação municipal — Decreto nº 62.100/2022: arts. 5º e 6º (Plano de Contratações Anual — planejamento); arts. 117 e 118 (gestão de contratos; controle do cronograma físico-financeiro e dos recursos orçamentários); arts. 119 e 120 (fiscalização; conformidade de obras e quantidades). Jurisprudência do TCM/SP: TC 12.010/2019 (Bol. 57 — ETP); TC 9.789/2025 (Bol. 76 — memória de cálculo da demanda); TC 19.116/2019 (Bol. 82 — falha de planejamento); TC 19.711/2019 (Bol. 54 — ART/fiscalização); TC 12.845/2018 (Bol. 69 — fiscalização instrumental). ## Módulo 5 — Sobrepreço e Superfaturamento - Sobrepreço: conceito legal (art. 6º, LVI) e objetivo do processo licitatório (art. 11, III). - Tolerância e "expressividade" do sobrepreço (Acórdãos TCU 1.254/2020 e 1.742/2025); margem de tolerância × margem de precisão. - Governança e responsabilidade da alta administração (art. 11, parágrafo único); boas práticas de prevenção. - Jogo de planilha e jogo de cronograma (Súmula nº 259/2010; Acórdãos 2.307/2017 e 1.695/2018). - Métodos de apuração: MPLU (Limitação dos Preços Unitários) e MPLG (Limitação do Preço Global). - Superfaturamento: conceito legal (art. 6º, LVII) e modalidades (Casos 1 a 4). - Responsabilização dos agentes: projetista/orçamentista, fiscalização e contratado. Base legal e de controle contemplada no módulo: Legislação municipal — Decreto nº 62.100/2022: art. 7º (governança das contratações — art. 11, § único, da Lei nº 14.133/2021); arts. 34 a 36 (programa de integridade em obras de grande vulto; gestão de riscos); art. 119 (fiscalização — conformidade das quantidades executadas). Jurisprudência do TCM/SP: TC 5.947/2018 (Bol. 77 — medição a maior); TC 5.323/2021 (Bol. 75 — duplicidade); TC 5.468/2022 (Bol. 80 — superavaliação); TC 12.532/2025 (Bol. 81) e TC 14.163/2025 (Bol. 82 — inexequibilidade); TC 10.132/2023 (Bol. 82 — jogo de planilha/conluio). ## Módulo 6 — Alterações Contratuais e Equilíbrio Econômico-Financeiro - Aditivos: hipóteses de alteração (art. 124) — unilaterais (qualitativa e quantitativa) e por acordo. - Limites das alterações e tratamento isolado de acréscimos e supressões (Acórdãos 1.271/2025 e 1.981/2009). - Métodos de aditamento: método do balanço e método do desconto (arts. 128 e 15). - Aplicações práticas: aditivos com novos serviços e com alteração de quantidades. - Reequilíbrio econômico-financeiro e teoria da imprevisão (art. 124, II, "d"); cláusula rebus sic stantibus. - Engenharia de custos: equidade global, expurgo do reajuste, onerosidade excessiva e expurgo do lucro (Acórdãos 1.466/2013 e 4.072/2020); OT — IBRAOP 009/2024. Base legal e de controle contemplada no módulo: Legislação municipal — Decreto nº 62.100/2022: art. 127 (alterações contratuais e limites); arts. 128 a 137 (reajuste e repactuação; planilha de custos); arts. 138 e 139 (reequilíbrio econômico-financeiro; alocação de riscos; termo aditivo). Jurisprudência do TCM/SP: TC 4.602/2021 (Bol. 81 — limites de acréscimo e alteração qualitativa). Reequilíbrio: sem ementa específica nos Boletins 54–83 analisados. | 8H |
| Atividades em Grupos e Tira-Dúvidas Na atividade de encerramento, a turma será organizada em 10 grupos, com cerca de 10 participantes cada, incumbidos de discutir 10 estudos de caso práticos que percorrem os eixos temáticos do curso: (i) Planejamento da Contratação; (ii) Regimes de Execução Contratual; (iii) Contratação Integrada, Matriz de Riscos e Contratação Semi-Integrada; e (iv) Orçamentação de Obras Públicas. As discussões serão conduzidas à luz da Lei nº 14.133/2021, do Decreto Municipal nº 62.100/2022 e das demais normas municipais correlatas, bem como da jurisprudência do TCU, do TCE/SP e do TCM/SP, de modo a articular fundamento legal, orientação dos órgãos de controle e aplicação prática. Ao final, será aberto espaço para o esclarecimento das dúvidas remanescentes, consolidando os conteúdos trabalhados ao longo do curso. | 8h |