ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

Conteúdo Programático e Objetivos do Curso

Elaborado a partir da apresentação "Orçamentação" (Instituto ITER, 106 slides), estruturada na Lei nº 14.133/2021, no Decreto nº 7.983/2013, nos sistemas referenciais de custos SINAPI e SICRO e na jurisprudência do TCU, da CGU e nas orientações técnicas do IBRAOP. Estrutura condensada em 6 módulos, com preservação integral dos tópicos.

# CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

## Módulo 1 — Fundamentos, Estrutura do Orçamento e Encargos Sociais

- A orçamentação de obras no marco da Lei nº 14.133/2021 (art. 23): valor estimado da contratação e compatibilidade com os preços de mercado.

- Fontes e parâmetros de preços; bancos de dados públicos; ordem de prioridade dos parâmetros (art. 23, § 2º).

- Estrutura do valor estimado da obra ou serviço: Custo Direto + BDI + Encargos Sociais.

- Economia de escala e peculiaridades do local de execução do objeto.

- Encargos sociais sobre a mão de obra horista e mensalista; composição e demonstrativo analítico dos percentuais.

## Módulo 2 — Custos Indiretos e BDI (Bonificação e Despesas Indiretas)

- Conceito de custos indiretos nos sistemas SINAPI e SICRO (Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário).

- Administração Local: definição, faixas referenciais e pagamento proporcional à execução física (Acórdãos 2.622/2013, 1.247/2016 e 845/2021; arts. 62 e 63 da Lei nº 4.320/1964).

- Instalação e manutenção do canteiro de obras (NBR nº 12.284/1991; áreas operacionais e de vivência; cadernos técnicos do DNIT e do SINAPI).

- Mobilização e desmobilização como custo direto (Manual do SICRO; Acórdão 2.622/2013).

- Conceito e composição do BDI; despesas indiretas e bonificação (lucro); fórmula Preço = (1 + BDI) × Custo.

- Taxas referenciais de BDI por tipo de obra; BDI reduzido e Súmula nº 253/TCU (Decreto nº 7.983/2013; Acórdãos 2.622/2013 e 2.340/2024).

- Composição analítica do BDI: Administração Central, Despesas Financeiras (SELIC), Seguros e Garantias, Riscos, Lucro e Tributos (PIS, COFINS e ISSQN).

- Desoneração da folha e CPRB; impacto no BDI e escolha do menor valor global (Leis nos 12.844/2013, 13.043/2014, 13.161/2015 e 14.973/2024).

- IRPJ e CSLL no BDI: natureza direta e personalística (Súmula nº 254/2010; Decreto nº 7.983/2013; Acórdão 648/2016).

- Sobrepreço decorrente de BDI ou encargos majorados e responsabilização do gestor (Acórdão 1.460/2025).

## Módulo 3 — Tipos de Orçamento e Composições de Custos Unitários (CPU)

- Orçamento sintético: conceito, anteprojeto e regime de contratação integrada (art. 23, § 5º).

- Metodologias de estimativa de custos: paramétrica e expedita.

- Orçamento detalhado (analítico): composições de custos unitários e pesquisa de preços (IBRAOP OT — IBR 004/2012).

- Documentos que acompanham o orçamento detalhado: cronograma físico-financeiro, curvas ABC e Curva S, composições, memórias de cálculo e demonstrativo de encargos.

- Margem de precisão do orçamento e sua distinção dos limites de aditamento contratual (art. 125).

- Composições SICRO: custo horário, equipes e patrulhas mecânicas; produção de equipes.

- Composições SINAPI: custo unitário, ficha técnica de insumo, transportes e Caixa Referencial (Acórdão 1.736/2007).

- Especificidades do SINAPI: metodologia do IBGE, famílias homogêneas e categorias C, CR e AS; pontos de atenção (Acórdão 2.984/2013); atualizações a partir de 2025.

- Escolha entre composições do SICRO e do SINAPI conforme as peculiaridades locais.

- Cotação local e economia de escala (art. 23; art. 8º do Decreto nº 7.983/2013; Acórdão 136/2025).

- Exercícios práticos integrando orçamento, cronograma e CPU; uso de inteligência artificial na elaboração de cadernos técnicos.

## Módulo 4 — Planejamento e Controle da Execução

- Cronograma físico-financeiro: elaboração e análise crítica da distribuição dos percentuais de execução.

- Curva de Valor Agregado (Curva S): benefícios, cálculo de atrasos e Índice de Desempenho de Prazo (IDP); multa de mora (art. 162).

- Exercício de Administração Local: pagamento proporcional aos serviços executados (Acórdão 2.622/2013).

- Reflexos dos atrasos nos contratos de supervisão e gerenciamento; matriz de risco (Acórdão 266/2024).

- Curva ABC de serviços e de insumos como instrumentos de gestão, fiscalização e auditoria.

## Módulo 5 — Sobrepreço e Superfaturamento

- Sobrepreço: conceito legal (art. 6º, LVI) e objetivo do processo licitatório (art. 11, III).

- Tolerância e "expressividade" do sobrepreço: posições da CGU e do TCU (Acórdãos 1.254/2020 e 1.742/2025); distinção entre margem de tolerância e margem de precisão.

- Governança e responsabilidade da alta administração (art. 11, parágrafo único); causas de fragilidades e boas práticas de prevenção.

- Jogo de planilha e jogo de cronograma (Súmula nº 259/2010; Acórdãos 2.307/2017 e 1.695/2018; art. 59, § 3º).

- Métodos de apuração do sobrepreço: MPLU (Limitação dos Preços Unitários) e MPLG (Limitação do Preço Global).

- Superfaturamento: conceito legal (art. 6º, LVII) e modalidades.

- Caso 1 — medição de quantidades superiores às efetivamente executadas.

- Caso 2 — antecipação de pagamento (art. 145; arts. 62 e 63 da Lei nº 4.320/1964; hipóteses excepcionais do § 1º).

- Caso 3 — desequilíbrio econômico-financeiro em favor do contratado (jogo de planilha).

- Caso 4 — metodologia executiva antieconômica (Acórdão 1.655/2024).

- Responsabilização dos agentes: projetista/orçamentista, fiscalização e contratado.

## Módulo 6 — Alterações Contratuais e Equilíbrio Econômico-Financeiro

- Aditivos: hipóteses de alteração (art. 124) — unilaterais (qualitativa e quantitativa) e por acordo entre as partes.

- Limites das alterações e tratamento isolado de acréscimos e supressões (Acórdãos 1.271/2025 e 1.981/2009).

- Métodos de aditamento: método do balanço e método do desconto; opção da NLLC pelo desconto (arts. 128 e 15).

- Aplicações práticas: aditivos com novos serviços e com alteração de quantidades; orientações aos gestores.

- Reequilíbrio econômico-financeiro e teoria da imprevisão (art. 124, II, "d"); cláusula rebus sic stantibus (Hely Lopes Meirelles).

- Pressupostos e vínculo de causalidade; presunção de veracidade dos custos referenciais (Acórdão 1.637/2016); matriz de riscos.

- Engenharia de custos: exame de equidade global, expurgo do reajuste ordinário, onerosidade excessiva e expurgo do lucro (Acórdãos 1.466/2013 e 4.072/2020).

- Percentuais e critérios de deferimento (Acórdãos 1.604/2015, 4.072/2020 e 2.429/2024); diretrizes e modalidades de reequilíbrio (OT — IBRAOP 009/2024).

# OBJETIVOS DO CURSO

- Objetivo 1. Capacitar os participantes a elaborar e analisar criticamente orçamentos de obras públicas, dominando as referências legais (Lei nº 14.133/2021 e Decreto nº 7.983/2013) e os sistemas oficiais de custos (SINAPI e SICRO), com a correta composição do custo direto, dos custos indiretos, dos encargos sociais e do BDI.

- Objetivo 2. Habilitar à identificação, mensuração e prevenção de irregularidades orçamentárias — sobrepreço e superfaturamento em suas diversas modalidades —, mediante a aplicação dos métodos de apuração (MPLU e MPLG) e da jurisprudência consolidada do TCU e da CGU.

- Objetivo 3. Desenvolver competências de planejamento e controle da execução contratual por meio do cronograma físico-financeiro, das curvas ABC e da Curva S (valor agregado), permitindo o monitoramento de desempenho, a antecipação de atrasos e a adequada fiscalização das obras.

- Objetivo 4. Instrumentalizar a gestão de alterações contratuais — aditivos qualitativos e quantitativos e pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro —, com fundamento na teoria da imprevisão, no método do desconto e nas diretrizes técnicas (IBRAOP) e jurisprudenciais aplicáveis.